## Exemplo Orçamento
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - EDITAL DE INOVAÇÃO 001/2022
Nome do Projeto: | ELABORAÇÃO DE UM REMOVEDOR DE RESÍDUOS
ATENÇÃO: Esta é uma aba exemplo, logo não deve ser alterada. Ela contém as orientações gerais de preenchimento da aba "Orçamento" e fornece um exemplo prático de como preenchê-la.
Nome da Meta | Atividades | Meses | [11 empty] | Aporte de Recursos (R$)
|  | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
1. Desenvolvimento da fórmula química | 1.1. Estudo do mercado, levantamento de categorias e afunilamento da fórmula | 0 | [11 empty] | 0
| 1.2. Comprar os insumos para os testes laboratoriais | 3000 | [11 empty] | 3000
| 1.3. Alugar um laboratório para realização dos testes | 2500
| 1.4. Preparo e análise das formulações |  |  | 2000
| 1.5. Contratar um professor orientador |  |  |  | 500 | [8 empty] | 500
2. Criação do protótipo | 2.1. Comprar os insumos necessários para montar um protótipo final de 500ml | [6 empty] | 2500 | [5 empty] | 2500
| 2.2. Comprar a embalagem adequada | [6 empty] | 500 | [5 empty] | 500
| 2.2. Alugar o uso de uma máquina para embalar | [7 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1000
Aportes Mensais |  | 5500 | 0 | 2000 | 500 | 0 | 0 | 3000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000
ORIENTAÇÕES GERAIS
1. O preenchimento da planilha deve ser feito na aba "Orçamento" conforme o exemplo. 2. As metas e atividades devem ser numeradas conforme o exemplo. 3. Os meses pelas quais as atividades se estendem devem ser recoloridos conforme o exemplo. 4. Cada gasto deve ser inserido apenas uma vez, no mês que ele for efetuado. Entretanto, uma atividade pode ter mais de um mês com gastos se este for subdividido nos meses (Ex: aluguel de espaço que dura 2 meses). 5. A separação de duas metas deve ser realizada por uma barra cinza escura conforme o exemplo.

## Orçamento
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - EDITAL DE INOVAÇÃO 001/2022
Nome do Projeto:
Nome da Meta | Atividades | Meses** | [11 empty] | Aporte de Recursos (R$)
|  | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Aportes Mensais |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Exemplo Priorização de custos
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - EDITAL DE INOVAÇÃO 001/2022
Nome do Projeto: | ELABORAÇÃO DE UM REMOVEDOR DE RESÍDUOS
ATENÇÃO: Esta é uma aba exemplo, logo não deve ser alterada. Ela contém as orientações gerais de preenchimento da aba "Orçamento" e fornece um exemplo prático de como preenchê-la.
Objetivo: A priorização de custos foi planejada com o propósito de mapear as necessidades e as prioridades dos projetos de modo a direcionar melhor o montante disponível para doação aos projetos selecionadas. Aqui, vocês indicarão até 4 objetivos principais a serem atingidos ao longo do projeto, bem como as atividades necessárias para completá-los.
ORIENTAÇÕES GERAIS
1. A tabela abaixo é um exemplo prático de preenchimento, portanto, não é para ser alterado. A planilha "Priorização de custos" é a que deve ser preenchida. 2. Os "objetivos" em questão devem ter marcos iniciais e finais claros. Além disso, as atividades que os compõem, juntas, devem ser capazes de concluí-los 3. Descreva brevemente na segunda coluna até 4 objetivos almejados pela equipe em ordem de prioridade. Lembre-se que esses objetivos precisam ter um resultado final claro e mensurável. E atente-se que nessa planilha não deve-se considerar a ordem cronológica dos fatos, mas sim a de prioridade 4. Complete as linhas da terceira coluna, também em ordem de prioridade, com as atividades necessárias para iniciar o objetivo e atingir o seu resultado final esperado 5. Indique, na quarta coluna, os custos totais de cada respectiva atividade listada 5.1. A soma dos custos individuais deve corresponder ao custo total necessário para equipe arcar com o seu objetivo principal 6- Depois de ter definido os custo individuais de cada atividade a % do valor total solicitado, na primeira coluna, será preenchido automaticamente 7. Especifique, na última coluna, as justificativas por trás de cada um dos custos elencados e relacione as suas necessidades para o alcance do objetivo principal 8. Repare que no exemplo nem todas as lacunas de objetivos foram preenchidas pois, no orçamento, haviam atividades que não tinham a necessidade de serem priorizadas 9. As % do valor total solicitado também não completaram 100% justamente pelo mesmo motivo (há custos não adicionados nesta priorização)
Aporte total solicitado: |  | 20000
% do valor total solicitado | Objetivos em ordem de prioridade | Atividades necessárias para alcançar o objetivo (em ordem de prioridade) |  | Justifique qual parte do objetivo será atingido com esse custo e justifique a dependência | Custos total de cada atividade
0% | Desenvolver a fórmula química do produto que estamos elaborando. Essa etapa é a nossa maior prioridade, pois sem ela não conseguimos produzir nada. | 2021-01-01 | Estudo do mercado, levantamento de categorias e afunilamento da fórmula | Essa etapa é essencial para equipe entender quais são as substâncias químicas geralmente utilizadas em produtos semelhantes e definir seus diferencias competitivos | 0
15% |  | 2021-02-01 | Comprar os insumos para os testes laboratoriais | Essa etapa é essencial para testar se as interações são de fato viáveis | 3000
12.5% |  | 2021-03-01 | Alugar um laboratório para realização dos testes | Precisamos de um espaço adequado para realização dos testes | 2500
10% |  | 2021-04-01 | Preparo e análise das formulações | Essa etapa é essencial para que sejam definidas as concentrações de cada substância e para que a verecidade da fórmula seja comprovada | 2000
- |  | 2021-05-01 | - | - | -
- |  | 2021-06-01 | - | - | -
37.5% | Custo total: |  |  |  | 7500
12.5% | Criar um protótipo para entregar para o cliente | 2021-01-02 | Comprar os insumos necessários para montar um protótipo final de 500ml | Essa etapa é essencial para que seja possível produzir o protótipo | 2500
2.5% |  | 2021-02-02 | Comprar a embalagem adequada | É necessária para armazenar o produto de forma adequada e esse custo só faz sentido se eu tiver o produto para colocar nele. O processo de embalagem pode ser feito sem a máquina, embora não seja recomendado. Logo, não botamos dependência com a máquina para embalar | 500
5% |  | 2021-03-02 | Alugar o uso de uma máquina para embalar | Esse custo só faz sentido se eu tiver os insumos e a embalagem para colocá-la em funcionamento e receber meu protótipo | 1000
- |  | 2021-04-02 | - | - | -
- |  | 2021-05-02 | - | - | -
- |  | 2021-06-02 | - | - | -
20% | Custo total: |  |  |  | 4000
- | Não há | 2021-01-03 | - | - | -
- |  | 2021-02-03 | - | - | -
- |  | 2021-03-03 | - | - | -
- |  | 2021-04-03 | - | - | -
- |  | 2021-05-03 | - | - | -
- |  | 2021-06-03 | - | - | -
0% | Custo total: |  |  |  | 0
- | Não há | 2021-01-04 | - | - | -
- |  | 2021-02-04 | - | - | -
- |  | 2021-03-04 | - | - | -
- |  | 2021-04-04 | - | - | -
- |  | 2021-05-04 | - | - | -
- |  | 2021-06-04 | - | - | -
0% | Custo total: |  |  |  | 0

## Priorização de custos
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - EDITAL DE INOVAÇÃO 001/2022
Nome do Projeto: | ELABORAÇÃO DE UM REMOVEDOR DE RESÍDUOS
Aporte total solicitado:
% do valor total solicitado | Objetivos em ordem de prioridade | Atividades necessárias para alcançar o objetivo (em ordem de prioridade) |  | Justifique qual parte do objetivo será atingido com esse custo e justifique a dependência | Custos total de cada atividade
Objetivo prioritário
0% | Custo total: |  |  |  | 0
Segunda prioridade
0% | Custo total: |  |  |  | 0
- | Terceira prioridade | 2021-01-03 | - | - | -
- |  | 2021-02-03 | - | - | -
- |  | 2021-03-03 | - | - | -
- |  | 2021-04-03 | - | - | -
- |  | 2021-05-03 | - | - | -
- |  | 2021-06-03 | - | - | -
0% | Custo total: |  |  |  | 0
- | Quarta prioridade | 2021-01-04 | - | - | -
- |  | 2021-02-04 | - | - | -
- |  | 2021-03-04 | - | - | -
- |  | 2021-04-04 | - | - | -
- |  | 2021-05-04 | - | - | -
- |  | 2021-06-04 | - | - | -
0% | Custo total: |  |  |  | 0