## Exemplo Orçamento
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - EDITAL DE INOVAÇÃO 001/2023
ATENÇÃO: Esta é uma aba exemplo, logo não deve ser alterada. Ela contém as orientações gerais de preenchimento da aba "Orçamento" e fornece um exemplo prático de como preenchê-la.
ORIENTAÇÕES GERAIS
1. Esta aba é apenas um exemplo de como a planilha de orçamento deve ser preenchida. 2. O preenchimento da planilha pelos candidatos deve ser feito na próxima aba "Orçamento", que pode ser acessada por meio de um clique. 3. O primeiro passo é definir as "metas", ou seja, os objetivos maiores a serem alcançados com o aporte de dinheiro solicitado. Exemplo para um projeto de elaboração de um removedor de resíduos: Metas: 1. Desenvolvimento da fórmula química; 2. Criação do protótipo; 3. Realização de testes do produto; 4. Lançamento do produto final. 4. Com as metas definidas, deve-se destrinchar, para cada uma delas, quais são as etapas necessárias para sua execução. Essas etapas serão chamadas de atividades. Exemplo de atividades necessárias para alcançar a meta 1 (desenvolvimento da fórmula química): 1.1. Estudar o mercado, realizar o levantamento de categorias e afunilamento da fórmula; 1.2. Comprar insumos para os testes laboratoriais; 1.3. Alugar um laboratório para realização dos testes de fórmula; 1.4. Preparar e análisar as formulações. Para cada uma das metas definidas, deve-se elencar as atividades correspondentes para sua realização. 5. Em seguida, deve-se preencher para cada atividade, quais são os custos associados a ela ao longo do ano. Se for um custo recorrente, como um aluguel por exemplo, deve-se preencher o valor mensal para todos os meses de utilização. Caso seja um custo pontual, como a compra de algum material, deve-se colocá-lo no mês em que se planeja realizar a compra. Se for uma atividade que não exige nenhum recurso financeiro, pode-se colocar o valor "R$0,00" ou deixar os espaços em branco. OBS: Você apenas precisa preencher os espaços em branco. Os espaços em cinza de "Total Anual" e "Total Mensal" serão calculados automaticamente com os valores que você inserir, portanto não é necessário mexer! 6. Por fim, lembre-se de priorizar as metas e atividades para seu projeto/organização, preenchendo a primeira coluna com a ordem de prioridade daquela meta. Caso não seja possível repassar todo o orçamento requerido, é importante que seja possível direcionarmos o montante disponível para as maiores necessidades do projeto, portanto, atente-se a ordem de definição das metas e atividades! (Prioridade 1= mais importante; Prioridade 2= segunda mais importante... e assim sucessivamente).
Ordem de Prioridade (sendo 1 a mais importante) | Nome da Meta | Atividades | Meses | [11 empty] | Total Anual (R$)
|  |  | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
1 | Desenvolvimento da fórmula química | 1.1. Estudar o mercado, realizar o levantamento de categorias e afunilamento da fórmula | 0 | [11 empty] | 0
|  | 1.2. Comprar os insumos para os testes laboratoriais | 1500 | [11 empty] | 1500
|  | 1.3. Alugar um laboratório para realização dos testes | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | [6 empty] | 3600
|  | 1.4. Preparar e analisar as formulações | 0 | [11 empty] | 0
2 | Criação do protótipo | 2.1. Comprar os insumos necessários para montar um protótipo final de 500ml | [6 empty] | 2500 | [5 empty] | 2500
|  | 2.2. Comprar a embalagem adequada | [6 empty] | 800 | [5 empty] | 800
|  | 2.2. Alugar o uso de uma máquina para embalar | [7 empty] | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2500
3.1 ....
4.1 ....
|  | Total mensal: | 2100 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 3300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 10900

## Orçamento
PLANILHA DE CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - EDITAL DE INOVAÇÃO 001/2023
Nome do Projeto:
Ordem de prioridade (sendo 1 a mais importante) | Nome da Meta | Atividades | Meses** | [11 empty] | Aporte de Recursos (R$)
(sendo 1 o mais importante) |  |  | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
| Aportes Mensais |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0