## Orientações (não mexer)
Programa de Inovação 2025/2026
[MUITO IMPORTANTE] Orientações
1. As abas "Orientações" e "Exemplos" não devem ser alteradas e não serão avaliadas pela banca.
2. As abas "Cronograma" e "Evidências" devem ser preenchidas da seguinte forma:
2.1. Apenas as células em branco devem ser alteradas. As células em azul e em cinza não devem ser alteradas.
2.2. Não devem ser adicionadas linhas ou colunas na planilha.
Na aba "Conograma Financeiro":
2.3. Coloque o nome do projeto na célula C3.
2.4. Na aba "Cronograma" devem ser preenchidas apenas as colunas D e F. O restante será gerado automaticamente após o preenchimento correto da aba "Evidências".
2.5. Restrinja o projeto a, no máximo, 7 metas, que, por sua vez, devem ter, no máximo, 7 atividades.
2.6. Cada atividade deve ter o seu respectivo valor, que será detalhado na aba "Evidências".
Na aba "Evidências":
2.7. O valor das atividades serão calculados automaticamente a medida que a aba "Evidências" for sendo preenchida
2.7.1. Para clarificar o processo de preenchimento, um exemplo da forma correta pode ser encontrada na aba "Ex. Evidências".
2.8. Na coluna "Código", deve ser inserido o código referente à atividade ao qual aquele item pertence (ex.: 2.2)
2.8.1. As atividades são os valores da coluna F da aba "Cronograma" e o código das atividades são os valores da coluna E da aba "Cronograma".
2.9. Na coluna "Item", deve ser inserido o nome do item que será comprado. Dessa forma, o valor da atividade será o somatório dos seus respectivos itens.
2.10. A coluna "Valor do item" não deve ser alterada.
2.11. A coluna "Frete + Impostos" não é obrigatória e deve ser preenchida caso se aplique ao item. Ex.: Produtos comprados pela internet.
2.12. Os comentários adicionais são opcionais, caso seja necessário alguma observação.
2.13. A coluna "Link da Evidência" É OBRIGATÓRIA e nela deve constar o link da imagem que comprova o valor unitário do item. Lembre-se de conferir se os links estão com acesso liberado.
2.14. O link da pasta do drive onde estão todas as fotos de evidência deve ser colado na célula I3. Lembre-se de conferir se o link está com acesso liberado.
3. Os valores explicitados na barra superior das páginas "Cronograma Financeiro" e "Evidências" devem, ao fim do preenchimento, ser iguais.
3.1. Caso não sejam iguais, verifique o preenchimento das colunas B e D da aba "Evidências". Elas devem seguir o padrão de preenchimento explicitado no exemplo.
3.2. Em alguns casos, a planilha reconhece que o valor inserido foge do padrão. Nesses casos, ela deixará a célula marcada de vermelho até que o campo seja corrigido.
4. A organização da informação e a atenção ao modelo de preenchimento requisitado são, também, critérios a serem avaliados pela banca.
5. Em caso de dúvida, entre em contato conosco pelo e-mail "inovacao@reditus.org.br".
6. Para que fique mais claro, confira o vídeo de orientação de preenchimento da planilha: |  |  |  | https://youtu.be/t5-Ew7L5tjw

## Cronograma
|  | Aporte Requerido: (não altere a célula E1) |  | 0
Nome do Projeto: | Nome da Iniciativa Aqui | [6 empty] | obs: devem ser preenchidas e alteradas apenas as células em branco
Ordem de Prioridade (sendo 1 o prioritário) |  | Nome da Meta | Código da Atividade (ex.: 2.1) (ex.: 1.1) | Nome da Atividade | Flag | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Aporte de Recursos (R$) | Participação (%)
1 |  |  | 1.1 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 1.2 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 1.3 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 1.4 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 1.5 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 1.6 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 1.7 |  | 1 | [12 empty] | 0
2 |  |  | 2.1 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 2.2 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 2.3 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 2.4 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 2.5 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 2.6 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 2.7 |  | 1 | [12 empty] | 0
3 |  |  | 3.1 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 3.2 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 3.3 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 3.4 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 3.5 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 3.6 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 3.7 |  | 1 | [12 empty] | 0
4 |  |  | 4.1 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 4.2 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 4.3 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 4.4 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 4.5 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 4.6 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 4.7 |  | 1 | [12 empty] | 0
5 |  |  | 5.1 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 5.2 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 5.3 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 5.4 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 5.5 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 5.6 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 5.7 |  | 1 | [12 empty] | 0
6 |  |  | 6.1 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 6.2 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 6.3 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 6.4 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 6.5 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 6.6 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 6.7 |  | 1 | [12 empty] | 0
7 |  |  | 7.1 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 7.2 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 7.3 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 7.4 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 7.5 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 7.6 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  |  | 7.7 |  | 1 | [12 empty] | 0
|  | Aportes Mensais: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | Aportes Trimestrais: |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## Evidências
| Aporte Requerido: (não altere a célula E1) | 0
Nome do Projeto: | Nome da Iniciativa Aqui | [6 empty] | Link da pasta do drive aqui (garanta que todos podem acessar o link)
Código da Atividade (ex.: 2.1) | Item | Mês (ex.: Abril) | Valor Unitário do Item | Quantidade de itens adquiridos | Frete + Impostos (caso aplique) | Valor do Item (R$) | Link da Evidência | Comentários Adicionais (não obrigatório)

## Ex.Cronograma (não mexer)
|  | Aporte Requerido: (não altere a célula E1) |  | 9804.33
Nome do Projeto: | Iniciativa XYZ | [6 empty] | obs: devem ser preenchidas e alteradas apenas as células em branco
Ordem de Prioridade (sendo 1 o prioritário) |  | Nome da Meta | Código da Atividade (ex.: 2.1) (ex.: 1.1) | Nome da Atividade | Flag | Janeiro | Fevereiro | Março | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Aporte de Recursos (R$) | Participação (%)
1 |  | 1. Desenvolvimento do sistema de locomoção | 1.1 | Compra da suspensão, itens de fixação da esteira e filamentos; | 1 |  | 1033.28 |  |  |  | 78 | [6 empty] | 1111.28 | 11.33%
|  |  | 1.2 | Compra dos periféricos eletrônicos | 1 | 237.5 |  |  | 190 | 820 | 692 | [6 empty] | 1939.5 | 19.78%
|  |  | 1.3 | Compra de material para impressão de suportes | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
|  |  | 1.4 | Montagem dos sistemas de locomoção | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
|  |  | 1.5 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
|  |  | 1.6 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
|  |  | 1.7 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
2 |  | 2. Desenvolvimento da placa eletrônica | 2.1 | Elaborar placa por software e tabelar componentes eletrônicos; | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
|  |  | 2.2 | Validação e compra da placa PCB; | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
|  |  | 2.3 | Aquisição dos componentes eletrônicos para funcionamento do robô. | 1 |  | 4.5 |  | 138.5 | 137 | 93.8 | [6 empty] | 373.8 | 3.813%
|  |  | 2.4 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
|  |  | 2.5 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
|  |  | 2.6 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
|  |  | 2.7 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
3 |  | 3. Fabricação do corpo do robô | 3.1 | Serviços de usinagem das peças de alumínio do chassi do robô; | 1 | [6 empty] | 897.75 | [5 empty] | 897.75 | 9.157%
|  |  | 3.2 | Compra de elementos de fixação e componentes mecânicos do projeto; | 1 | [6 empty] | 81 | [5 empty] | 81 | 0.8262%
|  |  | 3.3 | Montagem das partes do robô. | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
|  |  | 3.4 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
|  |  | 3.5 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
|  |  | 3.6 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
|  |  | 3.7 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
4 |  | 4. Programação | 4.1 | Compra do computador de bordo responsável pelo processamento de dados; | 1 |  | 3175 | 60 | [9 empty] | 3235 | 33%
|  |  | 4.2 | Compra de câmera 3D e desenvolvimento de sistema de sensoriamento de profundidade; | 1 |  | 1006 | [10 empty] | 1006 | 10.26%
|  |  | 4.3 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
|  |  | 4.4 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
|  |  | 4.5 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
|  |  | 4.6 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
|  |  | 4.7 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
5 |  | 5. Competições Anuais | 5.1 | Inscrição do robô nas principais competições (RCX, Summit de robótica, IronCup, RSM). | 1 | [5 empty] | 110 | [6 empty] | 110 | 1.122%
|  |  | 5.2 | Aluguel de transporte para a competição | 1 | [9 empty] | 1050 |  |  | 1050 | 10.71%
|  |  | 5.3 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
|  |  | 5.4 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
|  |  | 5.5 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
|  |  | 5.6 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
|  |  | 5.7 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
6 |  |  | 6.1 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
|  |  | 6.2 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
|  |  | 6.3 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
|  |  | 6.4 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
|  |  | 6.5 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
|  |  | 6.6 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
|  |  | 6.7 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
7 |  |  | 7.1 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
|  |  | 7.2 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
|  |  | 7.3 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
|  |  | 7.4 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
|  |  | 7.5 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
|  |  | 7.6 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
|  |  | 7.7 |  | 1 | [12 empty] | 0 | 0%
|  | Aportes Mensais: |  |  |  | 237.5 | 5218.78 | 60 | 328.5 | 957 | 973.8 | 978.75 | 0 | 0 | 1050 | 0 | 0 | 9804.33 | 100%
|  | Aportes Trimestrais: |  |  |  | 5516.28 |  |  | 2259.3 |  |  | 978.75 |  |  | 1050

## Ex.Evidências (não mexer)
| Aporte Requerido: (não altere a célula E1) | 9804.33
Nome do Projeto: | Iniciativa XYZ | [6 empty] | https://drive.google.com/drive/folders/1zRzLFo22bzAazH5NfEY5PtgbdktyV0Mj?usp=sharing
Código da Atividade (ex.: 2.1) | Item | Mês (ex.: Abril) | Valor Unitário do Item | Quantidade de itens adquiridos | Frete + Impostos (caso aplique) | Valor do Item (R$) | Link da Evidência | Comentários Adicionais (não obrigatório)
1.2 | Controle PS4 | Janeiro | 237.5 | 1 |  | 237.5 | https://drive.google.com/file/d/1lPcyvKLJ8wrm9Hny1ru9dcnMXiwTscaC/view?usp=drive_link | Para controle do robô.
1.1 | Filamento Fibra de carbono | Fevereiro | 503.28 | 1 |  | 503.28 | https://drive.google.com/file/d/1ZC_n_GdXj1qyn_9ulZlc5Ygow3st1oS0/view?usp=drive_link | Para impressão 3D da esteira.
1.1 | Filamento PETG | Fevereiro | 142 | 1 |  | 142 | https://drive.google.com/file/d/1yY24PueJbXot3_4Hw8ObU_nGL8cjvu9F/view?usp=drive_link | Para impressão 3D da coroa motora.
1.1 | Filamento TPU | Fevereiro | 140 | 1 |  | 140 | https://drive.google.com/file/d/1Q420O-QmKQOw16zTdUlwuXqMNmS4w27L/view?usp=drive_link | Para impressão 3D das rodas de apoio.
1.1 | Suspensão | Fevereiro | 138 | 1 |  | 138 | https://drive.google.com/file/d/1Qxv1e4LZ7wmLpyKLUwgyNgxc0-3IGt_l/view?usp=drive_link | Para encaixe de componentes da esteira.
1.1 | Varetas de aço | Fevereiro | 40 | 2 |  | 80 | https://drive.google.com/file/d/1Qj6cbRdTU5fPQaATaSx5uxzXUOTHwxK7/view?usp=drive_link | Para encaixe das lagartas que formam a esteira.
1.1 | Anéis elásticos | Fevereiro | 30 | 1 |  | 30 | https://drive.google.com/file/d/1S9I3lZ6SM4gM8PDBXVwRuy8fz2i8JmUQ/view?usp=drive_link | Para encaixe das lagartas que formam a esteira.
4.2 | Câmera OAK-D Lite | Fevereiro | 1006 | 1 |  | 1006 | https://drive.google.com/file/d/1RIAPCK8kIs9Ijc5G22N2Kx-jVvRxOEIe/view?usp=drive_link | Câmera para captura dos dados. Foi comprada com a diferença de preço do computador de bordo e de uma parte destinada aos periféricos eletrônicos, já que sua parte em si será recebida no próximo trimestre.
4.1 | Jetson Orin Nano | Fevereiro | 2885 | 1 |  | 2885 | https://drive.google.com/file/d/1gucpcC3bNFL_rATmXx_Jpc5EzLS8WYIH/view?usp=drive_link | Compra do computador de bordo.
4.1 | SSD 500GB Kingston NV2 | Fevereiro | 290 | 1 |  | 290 | https://drive.google.com/file/d/12Zpy3oqYkAFFAta8vQgP4NeK-j9ketrP/view?usp=drive_link | Para o computador de bordo.
2.3 | Conector Header SMD 3 pinos 2mm | Fevereiro | 4.5 | 1 |  | 4.5 | https://drive.google.com/file/d/1GTCMdUiRvvlsqYpmhbb-MaEtJ7-0uX8V/view?usp=drive_link | Para placa eletrônica do robô.
4.1 | Cabo USB 3.0 | Março | 30 | 2 |  | 60 | https://drive.google.com/file/d/10RqJUH56KU3Dl3ZR2sXToyAGIBwW44Ug/view?usp=drive_link | Para conectar o computador de bordo com a câmera.
2.3 | Conector Plug P4 2.5mm x KRE | Abril | 9 | 3 |  | 27 | https://drive.google.com/file/d/1WnWN_kR0AF1eAAdZ5EjzebpOzXZidTuQ/view?usp=sharing | Para alimentar o computador a bordo com baterias dentro do robô.
2.3 | Adaptador USB 3.1 Tipo C 90º graus | Abril | 19.5 | 1 |  | 19.5 | https://drive.google.com/file/d/1FgIP3GVkWQpMfvTEY5jQXLxiWIJHkzkT/view?usp=sharing | Para funcionamento da câmera dentro do robô.
1.2 | Carregador de baterias | Abril | 190 | 1 |  | 190 | https://drive.google.com/file/d/1PN8ar9kDMRtM2fEhOt9_NDlyZseeytpZ/view?usp=sharing | Para começarmos testes de qual bateria usaremos no Cronos.
2.3 | Crimpos | Abril | 34 | 1 |  | 34 | https://drive.google.com/file/d/1UyFXhuT6z3ecyltwjprU61gX0UjHvXTu/view?usp=drive_link | Para conexão da bateria com o regulador XL4015.
2.3 | Regulador XL4015 | Abril | 19 | 1 |  | 19 | https://drive.google.com/file/d/1_-DtPihmDTHcZqjzHg6k3_q2EpXJT_4P/view?usp=drive_link | Para alimentar o computador a bordo com baterias dentro do robô com segurança e na tensão correta.
2.3 | Adaptador USB 3.1 Tipo C 90º graus | Abril | 19.5 | 2 |  | 39 | https://drive.google.com/file/d/1FgIP3GVkWQpMfvTEY5jQXLxiWIJHkzkT/view?usp=sharing | Adaptador reserva para funcionamento da câmera dentro do robô.
1.2 | Motores | Maio | 300 | 2 |  | 600 | https://drive.google.com/file/d/1nazCr9F44sxNK0MtC42pVvKx8e_Wmc_-/view?usp=drive_link
1.2 | 2 ESCs | Maio | 110 | 2 |  | 220 | https://drive.google.com/file/d/1TvitYWDTS8jx0F29JEMYDGozsSLO0TbJ/view?usp=drive_link
2.3 | Cabo ethernet cat 6 1,5m | Maio | 20 | 1 |  | 20 | https://drive.google.com/file/d/1FqsBbzkoMIp0Qg5wGYNG_8Ln8-SRob7R/view?usp=drive_link
2.3 | 3 ESPs | Maio | 39 | 3 |  | 117 | https://drive.google.com/file/d/1Dqd9j8ekNHaAeJIcwNJM9MkMY5wBEodB/view?usp=drive_link | Para comunicação entre atuadores e computador de bordo do robô.
1.1 | Filamento PETG | Junho | 78 | 1 |  | 78 | https://drive.google.com/file/d/1CNmX0HoEmKdKPDQOsy2Eq3Nvs6mF6NIR/view?usp=drive_link
1.2 | Bateria | Junho | 191 | 3 |  | 573 | https://drive.google.com/file/d/1u_VAU1lncC2wDjY51qLM1OW9Li0_2TC_/view?usp=drive_link
1.2 | Mini Roteador | Junho | 119 | 1 |  | 119 | https://drive.google.com/file/d/14sKBecbJw2yVnnT3g7TfkjK44H6-9ZFi/view?usp=drive_link
2.3 | 100 LED multiplas cores | Junho | 13 | 4 |  | 52 | https://drive.google.com/file/d/1CgzUOqIplPx6AL49AZbrvb_T0eoOo29t/view?usp=drive_link | Para a placa eletrônica do robô.
2.3 | 10 Barras de pino fêmea | Junho | 1.96 | 5 | 32 | 41.8 | https://drive.google.com/file/d/125UlTk5dvNH1tISxuOQywyEegYjylpF0/view?usp=drive_link
5.1 | Inscrição Competição | Junho | 110 | 1 |  | 110 | https://drive.google.com/file/d/1L6KCmyaIwxw29gaDv3T3eS6dAccaOjzq/view?usp=drive_link | 1 robô, 1 modalidade, 5 membros
3.1 | Chapa de fibra de carbono 2mm | Julho | 359.1 | 1 |  | 359.1 | https://drive.google.com/file/d/1ZOoU5O2c7hizryl2SA4MPmz35jeHsQW4/view?usp=drive_link | Para usinagem do chassi do robô.
3.1 | Chapa de fibra de carbono 3mm | Julho | 538.65 | 1 |  | 538.65 | https://drive.google.com/file/d/1NS7QL57NqNEBrmjVwIhRdjL3PcEuNiqR/view?usp=drive_link | Para usinagem do chassi do robô.
3.2 | Porcas | Julho | 27 | 3 |  | 81 | https://drive.google.com/file/d/1XcpBKKYytxic82ns9VU8I_szqpRodnZg/view?usp=drive_link | Elementos de fixação do robô em sua montagem.
5.2 | Transporte para competição | Outubro | 210 | 5 |  | 1050 | https://drive.google.com/file/d/1GVLCrfUfUdtiB7RsxuF8DVRIlq-bXPpE/view?usp=drive_link | Passagens de ida e volta, 5 membros